INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU

„Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”

za okres I 2013r. – VIII 2013r.

| Zadania założone we wniosku o dofinansowanie | Stan realizacji |
| --- | --- |
| Zadanie 1. Utworzenie dodatkowych oddziałów – realizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych | Dokonano zamówień publicznych – przetarg na nauczycieli – wychowawców i pomocy wychowawców. Podpisano umowy na realizację godzin zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. odbyło się 2420 godzin realizacji podstawy programowej w godz. 13.00-18.00 przez nauczycieli wychowawców oraz 2420 godzin zajęć – udzielanie wszechstronnej pomocy nauczycielowi przez pomoce wychowawcy dla 100 dzieci w czterech gliwickich przedszkolach. Przeprowadzono przetarg- zamówienie publiczne na catering posiłków dla dzieci. Zakupiono i wydano wyprawkę dla dzieci oraz komplety materiałów plastycznych. Zakupiono pomoce edukacyjne. Odbyły się spotkania z personelem pedagogicznym i obsługowym na którym dokonano omówienia działań związanych z realizacją projektu. |
| Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzanie zajęć kształcenia specjalnego dla DZ niepełnosprawnych | Dokonano zamówień publicznych – przetarg na specjalistów do zajęć specjalistycznych. Podpisano umowę na realizację godzin zajęć specjalistycznych. W ramach projektu realizowane są zajęcia kształcenia specjalnego dla DZ niepełnosprawnych 2 h w tygodniu dla 3 DZ (łącznie 4h). W okresie, od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. odbyło się 97 godz. kształcenia specjalnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbyły się spotkania ze specjalistą kształcenia specjalnego. |
| Zadanie 3. Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla DZ z dysfunkcjami rozwojowymi | Dokonano zamówień publicznych – przetarg na specjalistów do zajęć dodatkowych specjalistycznych. Podpisano umowy na realizację godzin zajęć dodatkowych i specjalistycznych. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe i specjalistyczne dla DZ z dysfunkcjami rozwojowymi: 12 grup z logopedii po 1h w tygodniu; 12 grup zajęć korekcyjno-kompensacyjnych po1h w tygodniu; 4 grupy gimnastyki korekcyjnej 1h w tygodniu. Od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. odbyło się 296 godzin logopedii, 294 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 98 godz. gimnastyki korekcyjnej. Odbyły się spotkania ze specjalistami zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, komputery do zajęć logopedycznych i programy multimedialne. |
| Zadanie 4. Działania wzmacniające efekty wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne oraz upowszechnianie rezultatów | Odbyły się 4 jednodniowe wycieczki oraz 4 festyny z poczęstunkiem. Zakupiono poczęstunek oraz nagrody rzeczowe do konkursów i zawodów na festyny. |
| Zadanie 6. Zarządzanie projektem, rozliczanie, sprawozdawczość, promocja | Odbyła się rekrutacja personelu zarządzającego. Podpisano umowy z personelem zarządzającym. Odbyły się spotkania z rodzicami i spotkania indywidualne. Dokonano rekrutacji dzieci do oddziałów przez Komisję Rekrutacyjną na realizację zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęcia specjalistyczne dla DZ z dysfunkcjami rozwojowymi oraz na zajęcia kształcenia specjalnego dla DZ niepełnosprawnych. Sporządzono dokumenty rekrutacyjne oraz opinie. Opracowano, zakupiono oraz wydano materiały promocyjno-informacyjne. Odbyły się spotkania całego zespołu zarządzającego na których omawiano dotychczasowy przebieg projektu oraz postęp rzeczowy i finansowy. Na każdym spotkaniu planowano pracę na kolejny miesiąc oraz opracowywano harmonogram form wsparcia, który konsultowano z nauczycielami-wychowawcami i pomocami wychowawcy. Napisano i umieszczono artykuły promocyjne projektu w gazetach lokalnych i na stronach internetowych czterech przedszkoli. |